采购需求服务方案

采购包一：广东省森林草原湿地荒漠化普查底图制作、图斑区划、属性赋值、专题模型研建技术服务

### 一、项目概况：

1.项目名称：广东省森林草原湿地荒漠化普查底图制作、图斑区划、属性赋值、专题模型研建技术服务项目

2.项目总预算：人民币9,000,000.00元

3.投标人的总报价应为人民币含税全包价，投标报价应包含招标文件中招标内容、责任范围以及合同条款所规定的所有工作的全部费用，包括但不限于本项目设备购置费、差旅费、项目管理费、成果文件制作费用等所产生的费用。

4.中标人提供服务须与投标文件响应程度相符，否则视为虚假应标，取消中标资格，投标人自行承担由此造成的损失。

5.投标人应对整个项目进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，否则作为其投标无效处理。

采购包1（广东省森林草原湿地荒漠化普查底图制作、图斑区划、属性赋值、专题模型研建技术服务）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 2025年4月底前提交广东省森林草原湿地荒漠化普查成果数据库及成果报告并通过验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东省 |
| 付款方式 | 1期：支付比例70%，签订合同后5个工作日内采购人支付合同总金额的70%； 2期：支付比例20%，提交成果后3个工作日内支付合同总金额的20%； 3期：支付比例10%，经采购人验收合格后3个工作日内，支付合同总金额的10%。 注：中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）中标通知书。 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 一、准备工作检查 检查内容包括实施方案，调查队伍组建，业务技术培训，仪器设备、基础资料和外业装备准备情况。采用综合评分法评定准备工作的质量。 二、调查质量检查 图斑调查质量检查内容包括图斑区划、验证核实、数据更新检查。 1.图斑区划检查。林草湿荒图斑边界与影像的吻合程度，是否存在漏划、错划图斑。问题图斑数小于检查图斑总数的5%为合格，否则为不合格。 2.验证核实检查。验证核实图斑边界，调查因子的准确性、完整性检查。问题图斑数小于检查图斑总数的5%为合格，否则为不合格。 3.数据更新检查。图斑的空间拓扑关系、面积求算、属性数据的完整性和逻辑性、图斑和属性数据的关联性等检查。检查项完全符合要求的为合格；有一项不符合要求的，则为不合格。 图斑监测质量评分计算方法如下： 合格率=（检查林草湿荒总图斑数-不合格图斑数）/ 检查林草湿荒总图斑数×100%； 评分值=合格率×100。 三、数据检查验收 图斑数据验收。对图斑调查汇交的图斑进行空间拓扑关系、属性数据的完整性、合理性和逻辑性、图斑和属性数据的关联性等检查验收。 四、质量综合评定 1.综合得分计算。按照准备工作检查占10%，调查质量检查占70%（图斑检查35%、样地检查35%），数据检查验收占20%，计算综合得分。 2.质量等级评定。根据综合得分，将调查质量评定为优、良、可、差4 个等级。 a）优：综合得分≥90分； b）良：80 分≤综合得分90 分； c）可：60 分≤综合得分80 分； d）差：综合得分60 分。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）投标报价：投标报价已包含完成本项目所需的人力成本、设备成本、利润、税金、交通等产生的任何费用，同时因国家和省级林草主管部门政策变化或技术指南更新而引起的项目调整、工作量增减及修改工作由中标人按要求完成，同时服务期可能顺延，在工作量与2023年相比增减不超过20%时采购人不另行支付费用，若工作量增减超过原委托工作量的20%时，中标人可与采购人协商增减相应工作经费。采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。 |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他林业服务 | 广东省森林草原湿地荒漠化普查底图制作、图斑区划、属性赋值、专题模型研建技术服务 | 项 | 1.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 农、林、牧、渔业 | 详见附表一 |

### 附表一：广东省森林草原湿地荒漠化普查底图制作、图斑区划、属性赋值、专题模型研建技术服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、项目主要内容 根据《全国森林草原湿地荒漠化普查技术方案》和《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》要求，基于国土年度变更调查成果和林草生态综合监测成果，落实经营管理单位范围界线，充分利用有关专题调查成果完善图斑属性信息，制作全省普查工作底图，开展全省图斑区划、属性赋值、逻辑检查等工作。开展全省普查统计分析评价，汇总统计森林草原湿地资源现状及其生态状况评价数据，以及沙化、石漠化状况数据，完成专题模型研究，编制普查成果报告。 |
|  |  | 二、采购项目内容及要求 （一）工作目的 按照统一底版、统一标准、统一时点，一体化开展森林草原湿地荒漠化调查，查清森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其生态状况，以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况，落实林地草地湿地管理类型，为明确森林草原湿地管理边界，编制“十五五”规划，支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治，推动林草事业高质量发展等提供基础数据。 |
|  |  | - 工作依据 1.《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自 然资发〔2023〕234 号） - 《全国草原监测评价工作手册（2021 年）》 3.《全国荒漠化和沙化监测技术规定（2019 年修订）》 4.《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019） 5.《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》 6.《全国森林草原湿地荒漠化普查技术方案》 7.《广东省林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合操作细则》 8.《广东省森林资源规划设计调查操作细则》（2016） 9.广东省历次清查成果资料。 |
|  |  | （三）工作内容 在自然资源统一调查监测体系框架下，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，以最新年度国土变更调查成果及林草生态综合监测成果为基础，参考有关专题调查成果，完成全省森林草原湿地荒漠化普查底图制作，包括省、市级国有林场经营管理界线数据融合、通过多套已有专题调查数据映射赋值等；完成全省图斑区划和属性赋值工作，包括编写图斑区划赋值操作细则、图斑区划、遥感影像赋值、图斑逻辑检查、对属性数据库进行年度更新等；完成广东省森林主要树种生长模型专题研究，利用历年森林资源样地调查数据，分析研究森林主要树种生长情况，构建广东省主要树种生长模型，为森林资源年度自然更新提供技术支撑；协助全省数据汇总统计分析，编制专题研究报告和普查成果报告。 |
|  |  | （四）提交成果 1.森林草原湿地荒漠化普查数据库； 2.森林草原湿地普查和荒漠化沙化、石漠化调查成果统计表； 3.森林草原湿地荒漠化普查专题图 4.森林草原湿地荒漠化普查总结分析报告； 5.专题研究报告。 |
|  |  | 三、项目实施人员要求 1.为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个固定的项目工作专班和实施工作组，项目工作组成员应不少于30人，投标人须在投标文件中详细列明参与本项目的人员名单并附上其详细资料。 2.在项目实施期间，未经采购人同意，中标人不得调整在投标文件中所承诺的项目实施人员，否则采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿由此给采购人造成的全部损失。 3.拟投入本项目的项目负责人需具有林业高级工程师以上职称；其他技术人员需具有林业相关专业。 |
|  |  | 四、后续跟踪服务要求： 1.售后服务要求：中标人应为采购人作技术支持。 2.提供标准电话技术支持（7×12小时）。对采购人的服务通知，中标人在接报后30分钟内响应，8小时内到达现场并处理完毕。若8小时内仍未处理完毕，中标人必须免费采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务，除特殊情况外，故障排除时间不超过12小时。 3.售后服务：完成全部成果并验收合格后，提供半年的跟踪服务。 |
|  |  | 五、其他要求： 如遇政策要求（国家和省级林草主管部门政策变化或技术规程更新）导致服务内容有所变动的，中标人需按采购人最新要求执行，若最终变化工作量偏差超过±20%，双方本着平等互利的原则进行协商解决。（提供承诺函，格式自拟。） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包二：广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接技术服务

### 一、项目概况：

1.项目名称：广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接技术服务项目

2.项目总预算：人民币1,800,000.00元

3.投标人的总报价应为人民币含税全包价，投标报价应包含招标文件中招标内容、责任范围以及合同条款所规定的所有工作的全部费用，包括但不限于本项目设备购置费、差旅费、项目管理费、成果文件制作费用等所产生的费用。

4.中标人提供服务须与投标文件响应程度相符，否则视为虚假应标，取消中标资格，投标人自行承担由此造成的损失。

5.投标人应对整个项目进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，否则作为其投标无效处理。

采购包1（广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接技术服务）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 2024年12月底前提交广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接成果数据库及成果报告并通过验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东省 |
| 付款方式 | 1期：支付比例70%，签订合同后5个工作日内采购人支付合同总金额的70%； 2期：支付比例20%，基本实现对接功能并经采购人确认后3个工作日内支付合同总金额的20%； 3期：支付比例10%，经采购人验收合格后3个工作日内，支付合同总金额的10%。 注：中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）中标通知书。 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | - 检查方式。由采购人派出质检组对国土调查与林草湿调查地类对接图斑成果进行检查。 - 检查内容及评分。A.是否实现基础功能，包括不一致图斑双向推送、照片双向推送、图斑认定流程表单推送、属性字段逻辑控制等。B.软件稳定性，市县大批次大数据量稳定推送等。C.形成不一致地类最终认定成果和工作总结分析报告。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）投标报价：投标报价已包含完成本项目所需的人力成本、设备成本、利润、税金、交通等产生的任何费用，同时因国家和省级林草主管部门政策变化或技术指南更新而引起的项目调整、工作量增减及修改工作由中标人按要求完成，同时服务期可能顺延，采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。 |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他林业服务 | 广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接技术服务 | 项 | 1.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 农、林、牧、渔业 | 详见附表一 |

### 附表一：广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接技术服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、项目主要内容 贯彻落实总书记关于“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的重要指示精神，更好履行自然资源部“两统一”职责并彰显2018年党和国家机构改革成效，自然资源部和国家林草局坚持国土空间唯一性和地类唯一性，以第三次全国国土调查及年度国土变更调查成果(以下简称“三调”)为统一底版，共同组织各级自然资源与林草部门对国土调查和林草湿调查监测成果地类与植被覆盖类型不一致图斑，根据实地利用现状，按照《国土空间调查、规划和用途管制用地用海分类指南》统一分类标准核实认定地类，彻底解决因执行标准口径不一致导致地类认定冲突、调查结果不统一问题，真正形成各级自然资源和林草部门上下一致的自然资源调查监测成果“一张底图”,夯实自然资源管理和国土空间统一用途管制基础。 |
|  |  | 二、采购项目内容及要求 （一）工作目的 重点解决2023年国土变更调查“一上”成果中“DLBM”字段属性和林草湿监测成果“zbfglx”字段属性对比逻辑不一致的图斑以及各地在工作中实际发现的林草湿不一致的图斑问题。通过地类对接工作，实现全省及市县各级自然资源和林草部门上下一致的自然资源调查监测成果“一张图”，夯实自然资源管理和国土空间统一用途管制基础。 |
|  |  | 工作依据 1.《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017); 2.《国土空间调查、规划和用途管制用地用海分类指南》(自然资发〔2023〕234号); 3.《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055-2019); 4.《全国森林草原湿地荒漠化普查工作方案》(自然资发〔2024〕78号); 5.《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》(办资字〔2024〕128号); 6.《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发〔2022〕5号); 7.《自然资源部国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》(自然资发〔2023〕53号); 8.《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2023〕38号); 9.《自然资源部国家林业和草原局关于开展2023年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》(自然资发〔2023〕78号); 10.《自然资源部国家林业和草原局关于进一步明确森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定有关事项的通知》(自然资办发〔2023〕40号)。 |
|  |  | （三）工作内容 协助采购人按照国家林草局的要求，完成综合感知系统林草湿荒普查地类对接模块与图斑区划软件的对接，提供最新遥感影像技术服务；协助开展不一致图斑对接底图处理，完成全省不一致图斑地类对接成果数据汇总并编制工作总结分析报告。 |
|  |  | （四）提交成果 1、广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接成果数据库； 2、广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接成果数据汇总表 3、广东省森林草原湿地荒漠化普查国土调查与林草湿调查地类对接工作总结分析报告。 |
|  |  | 三、项目实施人员要求 1.为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目实施小组及项目负责人，项目组成员应不少于10人，投标人须在投标文件中详细列明参与本项目的人员名单并附上其详细资料。 2.在项目实施期间，未经采购人同意，中标人不得调整在投标文件中所承诺的项目实施人员，否则采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿由此给采购人造成的全部损失。 3.拟投入本项目的项目负责人需具有教授级高级工程师职称； |
|  |  | 四、后续跟踪服务要求： 1.售后服务要求：中标人应为采购人作技术支持。 2.提供标准电话技术支持（5×8小时）。对采购人的服务通知，中标人在接报后30分钟内响应，8小时内到达现场并处理完毕。若8小时内仍未处理完毕，中标人必须免费采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务，除特殊情况外，故障排除时间不超过12小时。 3.售后服务：完成全部成果并验收合格后，提供半年的跟踪服务。 |
|  |  | 五、其他要求： 如遇政策要求（国家和省级林草主管部门政策变化或技术指南更新）导致服务内容有所变动的，以国家林草局下发的数据为准，中标人需按采购人最新要求执行，双方本着平等互利的原则进行协商解决。（提供承诺函，格式自拟。） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |